## LEEME
Sistema integrado de control de la UGP — LÉEME
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Qué es
Libro de control de ejecución para la Unidad Gestora del Programa (UGP) del Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador (operaciones BID ES-L1175 / ES-J0003; Contrato de Préstamo 6153/OC-ES por US$100 M y Convenio no reembolsable 6154/GR-ES por US$4 M). Organiza el ciclo del TDR en cuatro pilares: planificación y control integral, gestión fiduciaria, cumplimiento normativo y articulación y reporte.
ADVERTENCIA: todos los datos son SIMULADOS y la estructura de componentes es ILUSTRATIVA. Se tomaron del TDR solo los montos, números de operación y condiciones de la consultoría. Antes de usarlo con datos reales hay que contrastarlo con el Contrato de Préstamo, el MOP, el PEP, el Plan de Adquisiciones y los sistemas del BID.
Código de colores
Texto azul = dato que se ingresa o edita
Texto negro sobre gris = fórmula (no editar)
Semáforo verde / amarillo / rojo = según los umbrales de la hoja Parametros
Ciclo de cierre mensual (informe a más tardar 3 días hábiles tras el cierre)
1. Registrar los gastos del mes en F2_Ejecucion y los desembolsos en F3_Desembolsos.
2. Actualizar % de avance físico en P1_POA, valores actuales en P1_Resultados y estados en F4/F5.
3. Actualizar riesgos (P1_Riesgos), cumplimiento (N1), compromisos y No Objeciones (A2, A3).
4. Cambiar la fecha de corte en Parametros y revisar la hoja Controles (debe decir TODOS LOS CONTROLES OK).
5. Leer el Tablero y A6_Informe_Mensual; redactar logros, decisiones y prioridades; emitir el informe (P2-P11).
6. Archivar evidencias y actualizar A5_Calendario_Informes.
Índice de hojas
Hoja | Pilar | Qué hace | Mantiene | Frecuencia
Tablero | Base | Semáforos ejecutivos, mapa de calor de riesgos y gráficos | Esp. Planificación | Mensual
Parametros | Base | Datos del TDR, fecha de corte, umbrales y pesos | Coordinador General | Mensual (fecha de corte)
Controles | Base | 16 pruebas automáticas de consistencia entre hojas | Esp. Planificación | Mensual, antes del informe
P1_Resultados | 1 Planificación y control | Matriz de resultados: metas anuales, esperado al corte, cumplimiento y semáforo | Esp. Planificación | Mensual / anual
P1_POA | 1 Planificación y control | POA e hitos con valor ganado (EV, PV, AC, SPI, CPI) por actividad | Esp. Planificación | Mensual
P1_Avance_FF | 1 Planificación y control | Avance físico y financiero consolidado por componente | Esp. Planificación | Mensual
P1_Riesgos | 1 Planificación y control | Registro de riesgos, puntaje P×I, respuesta y riesgo residual | Esp. Planificación | Mensual
P2_Focalizacion | 1 Planificación y control | Metas, cobertura, índice de focalización e inversión por departamento | Esp. Social | Mensual
F1_Presupuesto_PEP | 2 Gestión fiduciaria | Presupuesto por componente y fuente, PEP a 5 años y ejecución | Esp. Financiero | Trimestral
F2_Ejecucion | 2 Gestión fiduciaria | Libro de gastos: fuente única de la ejecución | Esp. Financiero | Continua
F3_Desembolsos | 2 Gestión fiduciaria | Solicitudes de desembolso y control del anticipo (umbral de justificación) | Esp. Financiero | Quincenal / mensual
F3_Plan_Financiero | 2 Gestión fiduciaria | Gasto proyectado vs. real por trimestre | Esp. Financiero | Trimestral
F4_Plan_Adquisiciones | 2 Gestión fiduciaria | Plan de adquisiciones, métodos, estados, desvíos y alertas | Esp. Adquisiciones | Semanal
F5_Contratos | 2 Gestión fiduciaria | Contratos, pagos, saldos y vigencias | Esp. Adquisiciones | Mensual
F6_Auditoria | 2 Gestión fiduciaria | Plan de auditoría y seguimiento de recomendaciones | Esp. Financiero | Mensual
N1_Cumplimiento | 3 Cumplimiento normativo | Matriz de cumplimiento contractual, del MOP y de políticas BID, con alertas | Coordinador General | Mensual
A1_Equipo | 4 Articulación y reporte | Plazas de la UGP, estado de contratación y funciones | Coordinador General | Cuando cambie
A1_RACI | 4 Articulación y reporte | Matriz de responsabilidades de los 14 procesos de la UGP | Coordinador General | Cuando cambie
A2_Misiones_BID | 4 Articulación y reporte | Misiones del BID y matriz de compromisos con atraso | Esp. Planificación | Por misión / mensual
A3_No_Objeciones | 4 Articulación y reporte | Registro de No Objeciones y días de trámite | Esp. Adquisiciones | Continua
A4_Interesados | 4 Articulación y reporte | Interesados, poder/interés y estrategia de comunicación | Esp. Social | Trimestral
A5_Calendario_Informes | 4 Articulación y reporte | Productos P1-P12 de la consultoría: fechas límite y pago habilitado | Coordinador General | Mensual
A6_Informe_Mensual | 4 Articulación y reporte | Borrador automático del informe mensual (contenido mínimo del TDR) | Esp. Planificación | Mensual
Listas | Base | Listas desplegables | Esp. Planificación | Cuando cambie

## Tablero
Tablero de control de la UGP — Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Fecha de corte: | 2027-06-30 | TODOS LOS CONTROLES OK
Indicador clave | Valor | Referencia | Semáforo
Presupuesto total del Programa (USD) | 104000000
Ejecutado acumulado (USD) | 2728350
% ejecutado sobre el total del Programa | 2.623%
Avance físico del POA (real vs. planificado a la fecha) | 44.79% | 52.57% | Amarillo
Avance financiero del POA (ejecutado / presupuesto POA) | 41.97% | 52.57%
SPI — índice de desempeño del cronograma | 0.8521 | 1 | Amarillo
CPI — índice de desempeño del costo | 1.0671 | 1 | Verde
Total desembolsado por el BID (USD) | 2996450
% de anticipos justificado | 69.82% | 80% | Rojo
Procesos de adquisición atrasados | 1 | 0 | Amarillo
No Objeciones pendientes fuera del plazo de referencia | 1 | 0 | Amarillo
Compromisos con el BID vencidos | 2 | 0 | Amarillo
Riesgos altos abiertos | 3 | 0 | Rojo
Obligaciones normativas vencidas | 1 | 0 | Amarillo
% de cumplimiento de obligaciones exigibles | 88.89% | 100% | Amarillo
Cobertura de la meta de beneficiarios del año 1 (vs. fracción del año) | 39.67% | 49.28% | Amarillo
Mapa de calor de riesgos abiertos (n.º de riesgos por probabilidad × impacto)
Impacto ↓ / Probabilidad → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Parametros
Parámetros del Programa y del sistema de control
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Celdas azules = entradas editables. Las celdas con nombre (p. ej. Fecha_Corte) alimentan todas las hojas.
Grupo | Parámetro | Valor | Unidad | Nombre en fórmulas | Fuente / nota
Programa | Programa | Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador |  |  | TDR, carátula
Programa | Operaciones BID | ES-L1175 y ES-J0003 |  |  | TDR; CCLIP ES-O0023
Programa | Contrato de Préstamo | 6153/OC-ES |  |  | TDR (el texto del usuario decía «6153 OCS»; el TDR dice 6153/OC-ES)
Programa | Convenio de Financiamiento No Reembolsable | 6154/GR-ES |  |  | TDR
Programa | Resolución de aprobación BID | DE-43/26 (24-jun-2026) |  |  | TDR §I
Programa | Organismo Ejecutor | Dirección de Integración |  |  | TDR; la UGP está adscrita a la Gerencia de Cooperación Institucional
Programa | Monto del préstamo | 100000000 | USD | Total_Prestamo | TDR §I
Programa | Monto de la donación | 4000000 | USD | Total_Donacion | TDR §I
Programa | Total financiamiento BID | 104000000 | USD | Total_Programa | Calculado
Programa | Duración | 5 | años | Duracion_Anios | TDR §I
Calendario | Fecha de inicio de ejecución (SUPUESTO) | 2027-01-01 | fecha | Fecha_Inicio | Supuesto de la demo: la fecha real depende de la entrada en vigencia
Calendario | Fecha de corte del reporte (SIMULADA) | 2027-06-30 | fecha | Fecha_Corte | Cambie esta fecha y todo el sistema se recalcula
Calendario | Año del programa a la fecha de corte | 1 | año | Anio_Programa | Calculado
Calendario | Fracción transcurrida del año del programa | 49.28% | % | Frac_Anio | Calculado
Calendario | Inicio de la consultoría del Coordinador General (SUPUESTO) | 2027-01-04 | fecha | Inicio_Consultoria | Supuesto: plazo de 12 meses desde la firma (TDR §VIII)
Consultoría | Honorario mensual del Coordinador General | 4200 | USD | Pago_Mensual | TDR §XII (US$50,400 en 12 pagos)
Consultoría | Plazo de entrega del informe mensual | 3 | días hábiles | Plazo_Informe | TDR §VII: tres días hábiles posteriores al cierre del mes
Semáforos | Indicadores: umbral verde (cumplimiento ≥) | 90% | ratio | Umbral_Verde | Criterio de gestión propuesto
Semáforos | Indicadores: umbral amarillo (cumplimiento ≥) | 70% | ratio | Umbral_Amarillo | Criterio de gestión propuesto
Semáforos | SPI/CPI: umbral verde (≥) | 0.95 | ratio | EVM_Verde | Criterio de gestión propuesto
Semáforos | SPI/CPI: umbral amarillo (≥) | 0.85 | ratio | EVM_Amarillo | Criterio de gestión propuesto
Semáforos | Riesgo ALTO si probabilidad×impacto ≥ | 15 | puntos | Riesgo_Alto | Escala 1-5 × 1-5
Semáforos | Riesgo MEDIO si probabilidad×impacto ≥ | 8 | puntos | Riesgo_Medio | Escala 1-5 × 1-5
Semáforos | Alerta de vencimiento (días antes) | 30 | días | Dias_Alerta | Criterio de gestión propuesto
Fiduciario | Justificación mínima de anticipos para pedir uno nuevo | 80% | % | Pct_Justif_Min | A VALIDAR con el Contrato de Préstamo / guía de gestión financiera del BID
Fiduciario | Plazo de referencia de trámite de No Objeción | 15 | días | Plazo_NO | Referencia INTERNA de la UGP, no un plazo del BID
Fiduciario | Plazo de entrega de EEFF auditados tras el cierre | 120 | días | Plazo_EEFF | A VALIDAR con el Contrato de Préstamo
Focalización | Peso de la vulnerabilidad en el índice | 0.5 | peso | W_Vuln | Criterio propuesto (los pesos suman 1)
Focalización | Peso de la población objetivo en el índice | 0.2 | peso | W_Pob | Criterio propuesto
Focalización | Peso de la brecha de cobertura en el índice | 0.3 | peso | W_Brecha | Criterio propuesto
Focalización | Prioridad ALTA si índice ≥ | 0.6 | índice | Prior_Alta | Criterio propuesto
Focalización | Prioridad MEDIA si índice ≥ | 0.45 | índice | Prior_Media | Criterio propuesto
Focalización | Meta del año 1 como % de la meta a 5 años | 10% | % | Pct_Anio1_Benef | Supuesto de la demo
Focalización | Meta de beneficiarios a 5 años (SIMULADA) | 60000 | personas | Meta_Benef_5A | Dato sintético

## Controles
Controles de integridad del sistema
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Pruebas automáticas de consistencia entre hojas. Cualquier «REVISAR» debe corregirse antes de emitir el informe mensual.
N.º | Control | Esperado | Calculado | Diferencia | Estado
1 | Presupuesto por componentes = total del Programa (USD) | 104000000 | 104000000 | 0 | OK
2 | Total préstamo asignado = monto del Contrato 6153/OC-ES | 100000000 | 100000000 | 0 | OK
3 | Total donación asignada = monto del Convenio 6154/GR-ES | 4000000 | 4000000 | 0 | OK
4 | Componentes cuyo PEP a 5 años no coincide con lo asignado | 0 | 0 | 0 | OK
5 | Plan financiero del año 1 = presupuesto POA (USD) | 6500000 | 6500000 | 0 | OK
6 | Ejecución acumulada ≤ presupuesto total (USD) | 104000000 | 2728350 | -101271650 | OK
7 | Actividades POA con ejecutado > presupuesto | 0 | 0 | 0 | OK
8 | Contratos con pagos > monto contratado | 0 | 0 | 0 | OK
9 | Gastos cuyo componente no coincide con el de su actividad | 0 | 0 | 0 | OK
10 | Gastos fuera del período [inicio, corte] | 0 | 0 | 0 | OK
11 | Gastos con contrato inexistente en F5 | 0 | 0 | 0 | OK
12 | Gastos con actividad inexistente en el POA | 0 | 0 | 0 | OK
13 | Pagos directos del libro = desembolsos por pago directo (USD) | 596450 | 596450 | 0 | OK
14 | Meta nacional de beneficiarios = suma de departamentos | 60000 | 60000 | 0 | OK
15 | Inversión territorializada ≤ ejecución total (USD) | 2728350 | 735000 | -1993350 | OK
16 | Procesos RACI sin una única «A» | 0 | 0 | 0 | OK
| Resultado global | TODOS LOS CONTROLES OK

## P1_Resultados
P1 · Matriz de resultados e indicadores (marco lógico ilustrativo)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Meta esperada al corte: acumulativa = interpolación lineal dentro del año · anual = meta × fracción del año · nivel = meta del año. Cumplimiento = valor actual / esperado. Los indicadores sin medición en el período quedan «Sin dato».
ID | Nivel | Indicador | Unidad | Comp. | Línea base | Tipo de meta | Meta año 1 | Meta año 2 | Meta año 3 | Meta año 4 | Meta año 5 | Meta final | Valor actual | Esperado al corte | Cumplimiento | Semáforo | Fuente de verificación | Frecuencia | Responsable
I-01 | Resultado | Beneficiarios que continúan en educación postsecundaria al 2.º año | % | C2 | 70% | Nivel | 70% | 72% | 76% | 81% | 85% | 85% |  | 70% | Sin dato | Sin dato | Sistema de información de trayectorias | Anual | Esp. Planificación, M&S
I-02 | Resultado | Beneficiarios que se gradúan en el tiempo previsto | % | C2 | 40% | Nivel | 40% | 42% | 48% | 54% | 60% | 60% |  | 40% | Sin dato | Sin dato | Registros de las instituciones | Anual | Esp. Planificación, M&S
I-03 | Resultado | Personas graduadas vinculadas al empleo formal en 12 meses | % | C3 | 25% | Nivel | 25% | 25% | 30% | 38% | 45% | 45% |  | 25% | Sin dato | Sin dato | Encuesta de seguimiento y registros de empleo | Anual | Esp. Planificación, M&S
P-01 | Producto | Estudiantes de educación media con orientación vocacional (acum.) | personas | C1 | 0 | Acumulativa | 4000 | 12000 | 24000 | 38000 | 50000 | 50000 | 1650 | 1971.2526 | 83.7% | Amarillo | Registro de participantes | Mensual | Esp. Social
P-02 | Producto | Jóvenes beneficiarios con apoyo y acompañamiento (acum.) | personas | C2 | 0 | Acumulativa | 6000 | 16000 | 30000 | 46000 | 60000 | 60000 | 2380 | 2956.8789 | 80.49% | Amarillo | P2_Focalizacion | Mensual | Esp. Social
P-03 | Producto | Madres jóvenes atendidas (acum.) | personas | C2 | 0 | Acumulativa | 540 | 1440 | 2700 | 4140 | 5400 | 5400 | 223 | 266.1191 | 83.8% | Amarillo | P2_Focalizacion | Mensual | Esp. Social
P-04 | Producto | Personas con discapacidad atendidas (acum.) | personas | C2 | 0 | Acumulativa | 240 | 640 | 1200 | 1840 | 2400 | 2400 | 90 | 118.2752 | 76.09% | Amarillo | P2_Focalizacion | Mensual | Esp. Social
P-05 | Producto | Personas retornadas atendidas (acum.) | personas | C2 | 0 | Acumulativa | 180 | 480 | 900 | 1380 | 1800 | 1800 | 75 | 88.7064 | 84.55% | Amarillo | P2_Focalizacion | Mensual | Esp. Social
P-06 | Producto | Convenios firmados con instituciones de educación postsecundaria (acum.) | convenios | C4 | 0 | Acumulativa | 8 | 20 | 30 | 36 | 40 | 40 | 6 | 3.9425 | 152.2% | Verde | Convenios archivados | Mensual | Esp. Social
P-07 | Producto | Empleadores aliados activos (acum.) | empleadores | C3 | 0 | Acumulativa | 20 | 60 | 120 | 180 | 250 | 250 | 7 | 9.8563 | 71.02% | Amarillo | Alianzas firmadas | Mensual | Esp. Social
P-08 | Producto | Instituciones con plan de fortalecimiento en implementación (acum.) | instituciones | C4 | 0 | Acumulativa | 3 | 12 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 1.4784 | 0% | Rojo | Informes de capacitación | Trimestral | Esp. Social
P-09 | Producto | Sistema de información de trayectorias: módulos operativos | % | C4 | 0% | Acumulativa | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 39.43% | 88.78% | Amarillo | Actas de recepción por módulo | Mensual | Esp. Planificación, M&S
G-01 | Gestión | Ejecución financiera acumulada del Programa (% del total) | % | Todos | 0% | Acumulativa | 6.25% | 26.87% | 54.99% | 81.25% | 100% | 100% | 2.623% | 3.08% | 85.17% | Amarillo | F1_Presupuesto_PEP | Mensual | Esp. Financiero
G-02 | Gestión | Avance físico ponderado del POA vigente | % | Todos | 0% | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44.79% | 49.28% | 90.89% | Verde | P1_POA | Mensual | Esp. Planificación, M&S
G-03 | Gestión | Procesos del Plan de Adquisiciones con contrato firmado | % | Todos | 0% | Nivel | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 90% | 88.89% | Amarillo | F4_Plan_Adquisiciones | Mensual | Esp. Adquisiciones
G-04 | Gestión | Informes mensuales entregados a tiempo | % | UGP | 100% | Nivel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 80% | Amarillo | A5_Calendario_Informes | Mensual | Coordinador General
G-05 | Gestión | Compromisos con el BID cumplidos en plazo | % | UGP | 100% | Nivel | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 62.5% | 100% | 62.5% | Rojo | A2_Misiones_BID | Por misión | Coordinador General
G-06 | Gestión | Quejas atendidas dentro del plazo del mecanismo | % | C5 | 90% | Nivel | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 90% | 97.78% | Verde | Registro del mecanismo de quejas | Mensual | Esp. Social

## P1_POA
P1 · Plan Operativo Anual (POA) e hitos — avance físico y financiero por actividad
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Valor ganado: EV = presupuesto × % avance físico · PV = presupuesto × % planificado a la fecha de corte · AC = ejecutado (libro F2). SPI = EV/PV · CPI = EV/AC.
ID | Comp. | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Presupuesto POA USD | % avance físico | % planificado a corte | Ejecutado USD (AC) | % ejecución financiera | EV USD | PV USD | SPI | CPI | Días de atraso | Estado | Semáforo | Hito / entregable
C1-01 | C1 | Diseño del modelo de captación y orientación vocacional | Esp. Social | 2027-01-15 | 2027-03-31 | 130000 | 100% | 100% | 124000 | 95.38% | 130000 | 130000 | 1 | 1.0484 | 0 | Completada | Verde | Modelo de captación aprobado
C1-02 | C1 | Convenios con centros de educación media | Esp. Social | 2027-02-01 | 2027-05-31 | 160000 | 90% | 100% | 128000 | 80% | 144000 | 160000 | 0.9 | 1.125 | 30 | Vencida sin completar | Amarillo | Convenios firmados con centros educativos
C1-03 | C1 | Campaña nacional de difusión | Esp. Planificación, M&S | 2027-03-01 | 2027-08-31 | 310000 | 58% | 66.12% | 162500 | 52.42% | 179800 | 204972.6776 | 0.87719 | 1.1065 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Campaña lanzada (fase 1)
C1-04 | C1 | Plataforma de registro de aspirantes | Esp. Planificación, M&S | 2027-02-15 | 2027-07-15 | 290000 | 78% | 90% | 199100 | 68.66% | 226200 | 261000 | 0.86667 | 1.1361 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Plataforma en producción
C1-05 | C1 | Ferias de orientación departamentales | Esp. Social | 2027-06-01 | 2027-11-30 | 140000 | 14% | 15.93% | 14000 | 10% | 19600 | 22307.6923 | 0.87862 | 1.4 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Primera feria realizada
C2-01 | C2 | Esquema de apoyos y criterios de elegibilidad | Esp. Social | 2027-01-15 | 2027-03-15 | 70000 | 100% | 100% | 63800 | 91.14% | 70000 | 70000 | 1 | 1.0972 | 0 | Completada | Verde | Esquema de apoyos aprobado (MOP)
C2-02 | C2 | Selección de la primera cohorte | Esp. Social | 2027-03-01 | 2027-06-15 | 180000 | 85% | 100% | 150000 | 83.33% | 153000 | 180000 | 0.85 | 1.02 | 15 | Vencida sin completar | Amarillo | Cohorte 1 seleccionada
C2-03 | C2 | Apoyos económicos primera cohorte | Esp. Financiero | 2027-04-01 | 2027-12-15 | 900000 | 40% | 34.88% | 330000 | 36.67% | 360000 | 313953.4884 | 1.1467 | 1.0909 | 0 | En curso a tiempo | Verde | Primer pago de apoyos
C2-04 | C2 | Acompañamiento socioeducativo (tutorías) | Esp. Social | 2027-04-15 | 2027-12-15 | 420000 | 30% | 31.15% | 138500 | 32.98% | 126000 | 130819.6721 | 0.96316 | 0.90975 | 0 | En curso a tiempo | Verde | Tutorías en marcha
C2-05 | C2 | Servicios de accesibilidad para personas con discapacidad | Esp. Social | 2027-05-01 | 2027-12-15 | 150000 | 24% | 26.32% | 34000 | 22.67% | 36000 | 39473.6842 | 0.912 | 1.0588 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Servicios de accesibilidad contratados
C2-06 | C2 | Atención a madres jóvenes y personas retornadas | Esp. Social | 2027-05-01 | 2027-12-15 | 80000 | 25% | 26.32% | 19000 | 23.75% | 20000 | 21052.6316 | 0.95 | 1.0526 | 0 | En curso a tiempo | Verde | Protocolo de atención aprobado
C3-01 | C3 | Diagnóstico de demanda laboral | Esp. Planificación, M&S | 2027-02-01 | 2027-05-31 | 195000 | 100% | 100% | 189000 | 96.92% | 195000 | 195000 | 1 | 1.0317 | 0 | Completada | Verde | Informe de diagnóstico aprobado
C3-02 | C3 | Alianzas con empleadores | Esp. Social | 2027-04-01 | 2027-10-31 | 95000 | 38% | 42.25% | 39200 | 41.26% | 36100 | 40140.8451 | 0.89933 | 0.92092 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Alianzas firmadas
C3-03 | C3 | Rutas de vinculación laboral | Esp. Social | 2027-05-01 | 2027-09-30 | 120000 | 35% | 39.47% | 40000 | 33.33% | 42000 | 47368.4211 | 0.88667 | 1.05 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Rutas de vinculación validadas
C3-04 | C3 | Piloto de prácticas profesionales | Esp. Social | 2027-09-01 | 2027-12-15 | 90000 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | No iniciada | Gris | Piloto iniciado
C4-01 | C4 | Diagnóstico institucional y plan de fortalecimiento | Esp. Planificación, M&S | 2027-01-15 | 2027-04-30 | 350000 | 100% | 100% | 338000 | 96.57% | 350000 | 350000 | 1 | 1.0355 | 0 | Completada | Verde | Plan de fortalecimiento aprobado
C4-02 | C4 | Sistema de información de trayectorias | Esp. Planificación, M&S | 2027-03-01 | 2027-11-30 | 1000000 | 38% | 44.16% | 344850 | 34.48% | 380000 | 441605.8394 | 0.8605 | 1.1019 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Módulos 1-3 del sistema en uso
C4-03 | C4 | Capacitación a instituciones de educación postsecundaria | Esp. Social | 2027-05-01 | 2027-12-15 | 300000 | 5% | 26.32% | 15000 | 5% | 15000 | 78947.3684 | 0.19 | 1 | 0 | En curso con retraso crítico | Rojo | Primer ciclo de capacitaciones
C4-04 | C4 | Equipamiento tecnológico | Esp. Adquisiciones | 2027-04-01 | 2027-10-31 | 650000 | 5% | 42.25% | 25000 | 3.846% | 32500 | 274647.8873 | 0.11833 | 1.3 | 0 | En curso con retraso crítico | Rojo | Equipos entregados
C5-01 | C5 | Conformación y operación de la UGP | Coordinador General | 2027-01-04 | 2027-12-31 | 400000 | 50% | 49.03% | 191200 | 47.8% | 200000 | 196121.8837 | 1.0198 | 1.046 | 0 | En curso a tiempo | Verde | UGP completa y operando
C5-02 | C5 | Plan de M&E y línea base | Esp. Planificación, M&S | 2027-01-15 | 2027-07-15 | 190000 | 65% | 91.71% | 117200 | 61.68% | 123500 | 174254.1436 | 0.70873 | 1.0538 | 0 | En curso con retraso crítico | Rojo | Línea base entregada
C5-03 | C5 | Auditoría externa de estados financieros 2027 | Esp. Financiero | 2027-10-01 | 2027-12-31 | 90000 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | n/a | n/a | 0 | No iniciada | Gris | Firma auditora contratada
C5-04 | C5 | Gestión ambiental y social (marco y mecanismo de quejas) | Esp. Social | 2027-02-01 | 2027-12-15 | 110000 | 40% | 47% | 38000 | 34.55% | 44000 | 51703.47 | 0.85101 | 1.1579 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Mecanismo de quejas operativo
C5-05 | C5 | Comunicación y gestión del conocimiento | Esp. Planificación, M&S | 2027-03-01 | 2027-12-15 | 80000 | 36% | 41.87% | 28000 | 35% | 28800 | 33494.8097 | 0.85983 | 1.0286 | 0 | En curso con retraso leve | Amarillo | Plan de comunicación implementado

## P1_Avance_FF
P1 · Avance físico y financiero consolidado por componente (POA del año vigente)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Lectura: SPI < 1 = atraso físico frente a lo planificado; CPI < 1 = se gastó más de lo que el avance físico justifica.
Comp. | Componente | Presupuesto POA | Ejecutado (AC) | % financiero | % físico ponderado | % planificado | EV | PV | SPI | CPI | Brecha físico − financiero | N.º actividades | N.º con alerta | Semáforo
C1 | Acceso y orientación | 1030000 | 627600 | 60.93% | 67.92% | 75.56% | 699600 | 778280.3699 | 0.8989 | 1.1147 | 6.99% | 5 | 4 | Amarillo
C2 | Permanencia y graduación | 1800000 | 735300 | 40.85% | 42.5% | 41.96% | 765000 | 755299.4763 | 1.0128 | 1.0404 | 1.65% | 6 | 2 | Verde
C3 | Vinculación laboral y trayectorias | 500000 | 268200 | 53.64% | 54.62% | 56.5% | 273100 | 282509.2661 | 0.96669 | 1.0183 | 0.98% | 4 | 2 | Verde
C4 | Fortalecimiento institucional | 2300000 | 722850 | 31.43% | 33.8% | 49.79% | 777500 | 1145201.0952 | 0.67892 | 1.0756 | 2.376% | 4 | 3 | Rojo
C5 | Administración, M&E y auditoría | 870000 | 374400 | 43.03% | 45.55% | 52.36% | 396300 | 455574.307 | 0.86989 | 1.0585 | 2.517% | 5 | 3 | Amarillo
TOTAL | Programa | 6500000 | 2728350 | 41.97% | 44.79% | 52.57% | 2911500 | 3416864.5145 | 0.8521 | 1.0671 | 2.818% | 24 | 14 | Amarillo
Presupuesto POA = actividades del año 1 (reconciliado con el PEP en la hoja Controles). Umbrales en Parametros (EVM_Verde / EVM_Amarillo).

## P1_Riesgos
P1 · Registro y matriz de riesgos (técnicos, fiduciarios, institucionales, ambientales y sociales)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Puntaje = probabilidad × impacto (escala 1-5). Las columnas S-T son auxiliares para el ranking del informe mensual.
ID | Categoría | Riesgo | Causa / disparador | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Puntaje | Nivel | Respuesta | Acción de mitigación | Responsable | Fecha límite | Estado | Prob. residual | Impacto residual | Puntaje residual | Nivel residual | Días a la fecha límite | Aux. puntaje | Ranking
R-01 | Institucional | Rotación o vacantes del personal clave de la UGP | Contratos anuales y alta demanda de perfiles | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Plan de sucesión, manual de funciones y prórrogas anticipadas | Coordinador General | 2027-09-30 | En mitigación | 2 | 3 | 6 | Bajo | 92 | 12.0099 | 4
R-02 | Fiduciario | Retrasos en adquisiciones por observaciones en las No Objeciones | Expedientes incompletos o términos de referencia ambiguos | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Listas de verificación previas al envío, plantillas estándar y calendario de No Objeciones | Esp. Adquisiciones | 2027-07-31 | En mitigación | 3 | 3 | 9 | Medio | 31 | 16.0099 | 1
R-03 | Fiduciario | Ejecución presupuestaria por debajo del PEP | Retrasos físicos y de contratación | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Seguimiento mensual SPI/CPI y reprogramación trimestral con alertas tempranas | Coordinador General | 2027-09-30 | Abierto | 3 | 3 | 9 | Medio | 92 | 16.0099 | 2
R-04 | Fiduciario | Justificación tardía de anticipos retrasa nuevos desembolsos | Rendiciones atrasadas y soporte incompleto | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Justificación quincenal y control del umbral del 80 % de anticipos | Esp. Financiero | 2027-07-15 | En mitigación | 2 | 3 | 6 | Bajo | 15 | 12.0099 | 5
R-05 | Técnico | Bajo alcance en departamentos de prioridad alta | Barreras de acceso, difusión insuficiente en zonas rurales | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Focalización por índice, ferias departamentales y alianzas locales | Esp. Social | 2027-10-31 | Abierto | 2 | 3 | 6 | Bajo | 123 | 12.0099 | 6
R-06 | Técnico | Retraso en el desarrollo del sistema de información de trayectorias | Requisitos cambiantes e integración con instituciones | 4 | 3 | 12 | Medio | Mitigar | Entregas por módulos, pruebas tempranas y gobierno de requisitos | Esp. Planificación, M&S | 2027-08-31 | En mitigación | 3 | 3 | 9 | Medio | 62 | 12.0099 | 7
R-07 | Institucional | Débil articulación con instituciones de educación postsecundaria | Capacidades y prioridades distintas | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Convenios con compromisos medibles y mesa de coordinación | Coordinador General | 2027-09-30 | Abierto | 2 | 3 | 6 | Bajo | 92 | 9.0099 | 11
R-08 | Ambiental y social | Exclusión de grupos prioritarios (discapacidad, madres jóvenes, retornados) | Barreras de accesibilidad y de información | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Ajustes razonables, metas por grupo y monitoreo de cobertura | Esp. Social | 2027-08-31 | En mitigación | 2 | 4 | 8 | Medio | 62 | 15.0099 | 3
R-09 | Ambiental y social | Incidente de protección de datos personales de beneficiarios | Manejo de información sensible en varias entidades | 2 | 5 | 10 | Medio | Mitigar | Protocolo de datos, accesos por rol y capacitación | Esp. Social | 2027-07-31 | En mitigación | 1 | 5 | 5 | Bajo | 31 | 10.0099 | 10
R-10 | Cumplimiento | Incumplimiento de plazos de informes al BID | Cierres contables y de indicadores desfasados | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Calendario de reportes con alertas a 30 días | Esp. Planificación, M&S | 2027-07-31 | En mitigación | 1 | 4 | 4 | Bajo | 31 | 8.0099 | 13
R-11 | Cumplimiento | Modificar el MOP o reasignar fondos sin No Objeción previa | Cambios operativos urgentes | 1 | 4 | 4 | Bajo | Evitar | Regla: ningún cambio sin No Objeción; registro de cambios (CCB) | Coordinador General | 2027-12-31 | Abierto | 1 | 4 | 4 | Bajo | 184 | 4.0099 | 15
R-12 | Externo | Cambios de prioridades o transición institucional | Contexto político | 2 | 4 | 8 | Medio | Aceptar | Comunicación periódica con la Dirección General y la Gerencia de Cooperación | Coordinador General | 2027-12-31 | Abierto | 2 | 4 | 8 | Medio | 184 | 8.0098 | 14
R-13 | Externo | Emergencias climáticas que interrumpen clases y entrega de apoyos | Temporada de lluvias | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Plan de contingencia y flexibilidad de calendarios | Esp. Social | 2027-10-15 | Abierto | 3 | 2 | 6 | Bajo | 107 | 9.0098 | 12
R-14 | Fiduciario | Observaciones de auditoría por soporte de transferencias a beneficiarios | Expedientes de elegibilidad incompletos | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Expediente digital único y revisión muestral mensual | Esp. Financiero | 2027-07-15 | En mitigación | 2 | 3 | 6 | Bajo | 15 | 12.0098 | 8
R-15 | Técnico | Dificultad para medir resultados (línea base y trayectorias) | Sistemas de información fragmentados | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Línea base temprana y definición de fuentes de verificación | Esp. Planificación, M&S | 2027-07-15 | En mitigación | 2 | 3 | 6 | Bajo | 15 | 12.0098 | 9

## P2_Focalizacion
P2 · Focalización territorial: metas, cobertura e inversión por departamento
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Índice de focalización = W_Vuln×vulnerabilidad + W_Pob×población relativa + W_Brecha×brecha de cobertura (pesos en Parametros). Población y vulnerabilidad son valores sintéticos.
Departamento | ISO 3166-2 | Peso población objetivo | Vulnerabilidad (0-1) | Meta 5 años (personas) | Meta año 1 | Alcanzado acumulado | Madres jóvenes | Personas con discapacidad | Retornadas/os | Cobertura meta año 1 | Población relativa | Brecha de cobertura | Índice de focalización | Prioridad | Inversión ejecutada USD (territorializada) | USD por beneficiario | Ranking
Ahuachapán | SV-AH | 0.06 | 0.72 | 4070 | 407 | 116 | 13 | 4 | 3 | 28.5% | 0.27273 | 0.71499 | 0.62904 | Alta | 50000 | 431.0345 | 2
Cabañas | SV-CA | 0.03 | 0.76 | 2090 | 209 | 57 | 5 | 2 | 2 | 27.27% | 0.13636 | 0.72727 | 0.62545 | Alta | 7900 | 138.5965 | 3
Chalatenango | SV-CH | 0.04 | 0.7 | 2680 | 268 | 98 | 8 | 4 | 3 | 36.57% | 0.18182 | 0.63433 | 0.57666 | Media | 13590 | 138.6735 | 5
Cuscatlán | SV-CU | 0.04 | 0.52 | 2340 | 234 | 96 | 10 | 4 | 2 | 41.03% | 0.18182 | 0.58974 | 0.47329 | Media | 32200 | 335.4167 | 13
La Libertad | SV-LI | 0.12 | 0.42 | 6480 | 648 | 315 | 32 | 12 | 8 | 48.61% | 0.54545 | 0.51389 | 0.47326 | Media | 115870 | 367.8413 | 14
La Paz | SV-PA | 0.05 | 0.6 | 3110 | 311 | 139 | 13 | 5 | 6 | 44.69% | 0.22727 | 0.55305 | 0.51137 | Media | 124040 | 892.3741 | 12
La Unión | SV-UN | 0.05 | 0.74 | 3440 | 344 | 93 | 9 | 3 | 2 | 27.03% | 0.22727 | 0.72965 | 0.63435 | Alta | 31890 | 342.9032 | 1
Morazán | SV-MO | 0.03 | 0.78 | 2120 | 212 | 66 | 5 | 3 | 2 | 31.13% | 0.13636 | 0.68868 | 0.62388 | Alta | 75910 | 1150.1515 | 4
San Miguel | SV-SM | 0.09 | 0.58 | 5520 | 552 | 226 | 21 | 8 | 6 | 40.94% | 0.40909 | 0.59058 | 0.54899 | Media | 36110 | 159.7788 | 8
San Salvador | SV-SS | 0.22 | 0.35 | 11170 | 1117 | 406 | 41 | 14 | 15 | 36.35% | 1 | 0.63653 | 0.56596 | Media | 93190 | 229.532 | 6
San Vicente | SV-SV | 0.04 | 0.66 | 2600 | 260 | 125 | 11 | 5 | 4 | 48.08% | 0.18182 | 0.51923 | 0.52213 | Media | 28790 | 230.32 | 11
Santa Ana | SV-SA | 0.1 | 0.55 | 6000 | 600 | 265 | 19 | 12 | 8 | 44.17% | 0.45455 | 0.55833 | 0.53341 | Media | 73080 | 275.7736 | 10
Sonsonate | SV-SO | 0.07 | 0.62 | 4420 | 442 | 192 | 21 | 7 | 7 | 43.44% | 0.31818 | 0.56561 | 0.54332 | Media | 26620 | 138.6458 | 9
Usulután | SV-US | 0.06 | 0.68 | 3960 | 396 | 186 | 15 | 7 | 7 | 46.97% | 0.27273 | 0.5303 | 0.55364 | Media | 25810 | 138.7634 | 7
NACIONAL |  | 1 |  | 60000 | 6000 | 2380 | 223 | 90 | 75 | 39.67% |  |  |  |  | 735000 | 308.8235
La inversión territorializada solo incluye gastos con departamento asignado; los gastos «Nacional» (UGP, sistemas, campañas) no se reparten.

## F1_Presupuesto_PEP
F1 · Presupuesto y Plan de Ejecución Plurianual (PEP) por componente
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Estructura de componentes ILUSTRATIVA. Año 1 = suma del POA (fórmula); años 2-5 son el plan plurianual (editable).
Comp. | Componente | Préstamo 6153/OC-ES | Donación 6154/GR-ES | Total asignado | % del total | PEP Año 1 | PEP Año 2 | PEP Año 3 | PEP Año 4 | PEP Año 5 | Total PEP | PEP = Asignado | Ejecutado acumulado | % ejecución s/ total | % ejecución s/ PEP año vigente | Saldo por ejecutar
C1 | Acceso y orientación | 13500000 | 500000 | 14000000 | 13.46% | 1030000 | 2850000 | 3890000 | 3630000 | 2600000 | 14000000 | OK | 627600 | 4.483% | 60.93% | 13372400
C2 | Permanencia y graduación | 44000000 | 2000000 | 46000000 | 44.23% | 1800000 | 9720000 | 13260000 | 12380000 | 8840000 | 46000000 | OK | 735300 | 1.598% | 40.85% | 45264700
C3 | Vinculación laboral y trayectorias | 20000000 | 0 | 20000000 | 19.23% | 500000 | 4290000 | 5850000 | 5460000 | 3900000 | 20000000 | OK | 268200 | 1.341% | 53.64% | 19731800
C4 | Fortalecimiento institucional | 16000000 | 1000000 | 17000000 | 16.35% | 2300000 | 3230000 | 4410000 | 4120000 | 2940000 | 17000000 | OK | 722850 | 4.252% | 31.43% | 16277150
C5 | Administración, M&E y auditoría | 6500000 | 500000 | 7000000 | 6.731% | 870000 | 1350000 | 1840000 | 1720000 | 1220000 | 7000000 | OK | 374400 | 5.349% | 43.03% | 6625600
TOTAL | Programa | 100000000 | 4000000 | 104000000 | 100% | 6500000 | 21440000 | 29250000 | 27310000 | 19500000 | 104000000 | OK | 2728350 | 2.623% | 41.97% | 101271650
Ejecución por fuente de financiamiento
Fuente |  | Asignado | Ejecutado | % ejecución | Saldo
Préstamo |  | 100000000 | 2608350 | 2.608% | 97391650
Donación |  | 4000000 | 120000 | 3% | 3880000
Año vigente del programa y fecha de corte: ver hoja Parametros. Los años 2-5 se actualizan en cada revisión del PEP (con No Objeción del BID si hay reasignaciones).

## F2_Ejecucion
F2 · Libro de ejecución de gastos (devengado)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Fuente única de la ejecución: alimenta presupuesto, POA, contratos, anticipos, focalización y tablero. Para agregar un gasto copie la última fila (incluida la columna de chequeo).
ID gasto | Fecha | Comp. | Actividad POA | Contrato | Departamento | Concepto | Categoría | Fuente | Monto USD | Estado de pago | Mecanismo | Justificado al BID | Chequeo comp.
G-0001 | 2027-01-22 | C5 | C5-01 | CT-10 | Nacional | Pago Consultoría individual (TDR: US$50,400) (1/3) | Consultoría | Préstamo | 16680 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0002 | 2027-02-01 | C5 | C5-01 | CT-10 | Nacional | Pago Consultoría individual (TDR: US$50,400) (2/3) | Consultoría | Préstamo | 1700 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0003 | 2027-02-09 | C5 | C5-01 | CT-10 | Nacional | Pago Consultoría individual (TDR: US$50,400) (3/3) | Consultoría | Préstamo | 6820 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0004 | 2027-02-17 | C5 | C5-01 | CT-11 | Nacional | Pago Consultoría individual (1/3) | Consultoría | Préstamo | 5690 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0005 | 2027-02-25 | C5 | C5-01 | CT-11 | Nacional | Pago Consultoría individual (2/3) | Consultoría | Préstamo | 11500 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0006 | 2027-03-05 | C4 | C4-01 | CT-08 | Nacional | Pago Diagnóstico institucional (1/2) | Consultoría | Préstamo | 140870 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0007 | 2027-03-05 | C5 | C5-01 | CT-11 | Nacional | Pago Consultoría individual (3/3) | Consultoría | Préstamo | 6810 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0008 | 2027-03-05 | C5 | C5-02 | CT-15 | Nacional | Pago Línea base y plan de M&E (1/2) | Consultoría | Préstamo | 24870 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0009 | 2027-03-12 | C5 | C5-01 | CT-12 | Nacional | Pago Consultoría individual (1/3) | Consultoría | Préstamo | 11650 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0010 | 2027-03-18 | C1 | C1-01 | CT-01 | Nacional | Pago Diseño del modelo de captación (1/1) | Consultoría | Préstamo | 118000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0011 | 2027-03-18 | C1 | C1-02 |  | Ahuachapán | Logística de reuniones y convenios regionales (1/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 33920 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0012 | 2027-03-18 | C2 | C2-01 | CT-04 | Nacional | Pago Esquema de apoyos (1/1) | Consultoría | Préstamo | 58800 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0013 | 2027-03-18 | C3 | C3-01 | CT-06 | Nacional | Pago Diagnóstico de demanda laboral (1/2) | Consultoría | Préstamo | 61360 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0014 | 2027-03-18 | C5 | C5-04 | CT-16 | Nacional | Pago Gestión ambiental y social (1/1) | Consultoría | Donación | 18000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0015 | 2027-03-22 | C5 | C5-01 | CT-12 | Nacional | Pago Consultoría individual (2/3) | Consultoría | Préstamo | 710 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0016 | 2027-03-23 | C1 | C1-04 | CT-02 | Nacional | Pago Plataforma de registro (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 45930 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0017 | 2027-03-30 | C5 | C5-01 | CT-12 | Nacional | Pago Consultoría individual (3/3) | Consultoría | Préstamo | 11640 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0018 | 2027-04-02 | C1 | C1-03 | CT-03 | Nacional | Pago Campaña nacional de difusión (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 105820 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0019 | 2027-04-02 | C4 | C4-02 | CT-09 | Nacional | Pago Sistema de información de trayectorias (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 195720 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0020 | 2027-04-07 | C5 | C5-01 | CT-13 | Nacional | Pago Consultoría individual (1/3) | Consultoría | Préstamo | 8740 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0021 | 2027-04-08 | C2 | C2-02 |  | San Salvador | Operativo de selección y verificación (1/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 36900 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0022 | 2027-04-13 | C4 | C4-01 | CT-08 | Nacional | Pago Diagnóstico institucional (2/2) | Consultoría | Préstamo | 191130 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0023 | 2027-04-13 | C5 | C5-02 | CT-15 | Nacional | Pago Línea base y plan de M&E (2/2) | Consultoría | Préstamo | 77330 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0024 | 2027-04-15 | C5 | C5-01 | CT-13 | Nacional | Pago Consultoría individual (2/3) | Consultoría | Préstamo | 10430 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0025 | 2027-04-16 | C1 | C1-04 | CT-02 | Nacional | Pago Plataforma de registro (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 103170 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0026 | 2027-04-16 | C2 | C2-03 |  | Ahuachapán | Apoyos económicos a beneficiarios — Ahuachapán | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 16080 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0027 | 2027-04-16 | C5 | C5-05 |  | Nacional | Productos de comunicación (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 15890 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0028 | 2027-04-21 | C1 | C1-02 |  | La Paz | Logística de reuniones y convenios regionales (2/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 27320 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0029 | 2027-04-21 | C3 | C3-01 | CT-06 | Nacional | Pago Diagnóstico de demanda laboral (2/2) | Consultoría | Préstamo | 123640 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0030 | 2027-04-21 | C5 | C5-04 |  | Nacional | Capacitación y mecanismo de quejas (1/2) | Servicios de no consultoría | Donación | 13640 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0031 | 2027-04-23 | C1 | C1-03 | CT-03 | Nacional | Pago Campaña nacional de difusión (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 36680 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0032 | 2027-04-23 | C2 | C2-03 |  | Cabañas | Apoyos económicos a beneficiarios — Cabañas | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 7900 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0033 | 2027-04-23 | C4 | C4-02 | CT-09 | Nacional | Pago Sistema de información de trayectorias (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 109130 | Pagado | Pago directo | N/A | 0
G-0034 | 2027-04-23 | C5 | C5-01 | CT-13 | Nacional | Pago Consultoría individual (3/3) | Consultoría | Préstamo | 4830 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0035 | 2027-04-28 | C2 | C2-03 |  | Chalatenango | Apoyos económicos a beneficiarios — Chalatenango | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 13590 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0036 | 2027-04-30 | C5 | C5-01 | CT-14 | Nacional | Pago Consultoría individual (1/3) | Consultoría | Préstamo | 10770 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0037 | 2027-05-03 | C2 | C2-03 |  | Cuscatlán | Apoyos económicos a beneficiarios — Cuscatlán | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 13310 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0038 | 2027-05-05 | C2 | C2-02 |  | La Paz | Operativo de selección y verificación (2/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 54910 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0039 | 2027-05-07 | C1 | C1-01 |  | Nacional | Talleres de validación del modelo | Servicios de no consultoría | Préstamo | 6000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0040 | 2027-05-07 | C2 | C2-01 |  | Nacional | Talleres de consulta de criterios | Servicios de no consultoría | Préstamo | 5000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0041 | 2027-05-07 | C2 | C2-03 |  | La Libertad | Apoyos económicos a beneficiarios — La Libertad | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 43680 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0042 | 2027-05-07 | C2 | C2-04 | CT-05 | Nacional | Pago Tutorías y acompañamiento (1/2) | Consultoría | Préstamo | 77120 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0043 | 2027-05-07 | C3 | C3-02 | CT-07 | Nacional | Pago Alianzas con empleadores (1/1) | Consultoría | Préstamo | 27200 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0044 | 2027-05-07 | C4 | C4-04 |  | Nacional | Especificaciones técnicas (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 17640 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0045 | 2027-05-10 | C1 | C1-04 |  | Nacional | Licencias y alojamiento en la nube (1/2) | Bienes | Préstamo | 27860 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0046 | 2027-05-10 | C5 | C5-01 | CT-14 | Nacional | Pago Consultoría individual (2/3) | Consultoría | Préstamo | 2210 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0047 | 2027-05-13 | C2 | C2-03 |  | La Paz | Apoyos económicos a beneficiarios — La Paz | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 19270 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0048 | 2027-05-14 | C1 | C1-03 |  | Nacional | Producción de materiales de difusión (1/2) | Bienes | Préstamo | 6200 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0049 | 2027-05-14 | C4 | C4-02 |  | Nacional | Infraestructura y pruebas (1/2) | Bienes | Préstamo | 15560 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0050 | 2027-05-18 | C2 | C2-03 |  | La Unión | Apoyos económicos a beneficiarios — La Unión | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 12890 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0051 | 2027-05-18 | C5 | C5-01 | CT-14 | Nacional | Pago Consultoría individual (3/3) | Consultoría | Préstamo | 11020 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0052 | 2027-05-21 | C2 | C2-03 |  | Morazán | Apoyos económicos a beneficiarios — Morazán | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 9150 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0053 | 2027-05-21 | C2 | C2-04 | CT-05 | Nacional | Pago Tutorías y acompañamiento (2/2) | Consultoría | Préstamo | 41380 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0054 | 2027-05-21 | C4 | C4-01 |  | Nacional | Talleres con instituciones | Servicios de no consultoría | Préstamo | 6000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0055 | 2027-05-21 | C5 | C5-02 |  | Nacional | Trabajo de campo línea base | Servicios de no consultoría | Préstamo | 15000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0056 | 2027-05-21 | C5 | C5-05 |  | Nacional | Productos de comunicación (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 12110 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0057 | 2027-05-25 | C1 | C1-02 |  | Morazán | Logística de reuniones y convenios regionales (3/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 66760 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0058 | 2027-05-25 | C3 | C3-01 |  | Nacional | Levantamiento de información | Servicios de no consultoría | Préstamo | 4000 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0059 | 2027-05-25 | C5 | C5-04 |  | Nacional | Capacitación y mecanismo de quejas (2/2) | Servicios de no consultoría | Donación | 6360 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0060 | 2027-05-26 | C5 | C5-01 |  | Nacional | Equipo de oficina y servicios (1/2) | Costos operativos | Préstamo | 26220 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0061 | 2027-05-28 | C2 | C2-03 |  | San Miguel | Apoyos económicos a beneficiarios — San Miguel | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 31340 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0062 | 2027-05-28 | C2 | C2-05 |  | San Vicente | Consultas y ajustes razonables (1/2) | Servicios de no consultoría | Donación | 11460 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0063 | 2027-05-28 | C3 | C3-03 |  | Cuscatlán | Talleres de diseño de rutas (1/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 18890 | Pagado | Anticipo de fondos | Sí | 0
G-0064 | 2027-06-01 | C2 | C2-02 |  | La Libertad | Operativo de selección y verificación (3/3) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 58190 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0065 | 2027-06-02 | C2 | C2-03 |  | San Salvador | Apoyos económicos a beneficiarios — San Salvador | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 56290 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0066 | 2027-06-02 | C3 | C3-02 |  | Nacional | Encuentros con empleadores | Servicios de no consultoría | Préstamo | 12000 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0067 | 2027-06-02 | C4 | C4-04 |  | Nacional | Especificaciones técnicas (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 7360 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0068 | 2027-06-03 | C1 | C1-04 |  | Nacional | Licencias y alojamiento en la nube (2/2) | Bienes | Préstamo | 22140 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0069 | 2027-06-03 | C2 | C2-04 |  | Santa Ana | Materiales de acompañamiento (1/2) | Bienes | Préstamo | 15230 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0070 | 2027-06-03 | C5 | C5-01 |  | Nacional | Equipo de oficina y servicios (2/2) | Costos operativos | Préstamo | 13780 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0071 | 2027-06-04 | C1 | C1-03 |  | Nacional | Producción de materiales de difusión (2/2) | Bienes | Préstamo | 13800 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0072 | 2027-06-04 | C2 | C2-06 |  | La Unión | Apoyos complementarios | Transferencias a beneficiarios | Donación | 19000 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0073 | 2027-06-04 | C4 | C4-02 |  | Nacional | Infraestructura y pruebas (2/2) | Bienes | Préstamo | 24440 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0074 | 2027-06-04 | C4 | C4-03 |  | Nacional | Preparación de convocatorias | Servicios de no consultoría | Donación | 15000 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0075 | 2027-06-07 | C2 | C2-03 |  | San Vicente | Apoyos económicos a beneficiarios — San Vicente | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 17330 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0076 | 2027-06-11 | C2 | C2-03 |  | Santa Ana | Apoyos económicos a beneficiarios — Santa Ana | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 36740 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0077 | 2027-06-11 | C2 | C2-05 |  | La Paz | Consultas y ajustes razonables (2/2) | Servicios de no consultoría | Donación | 22540 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0078 | 2027-06-11 | C3 | C3-03 |  | Santa Ana | Talleres de diseño de rutas (2/2) | Servicios de no consultoría | Préstamo | 21110 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0079 | 2027-06-11 | C5 | C5-01 |  | Nacional | Viáticos y transporte a campo (1/2) | Costos operativos | Préstamo | 10910 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0080 | 2027-06-15 | C2 | C2-04 |  | San Miguel | Materiales de acompañamiento (2/2) | Bienes | Préstamo | 4770 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0081 | 2027-06-17 | C2 | C2-03 |  | Sonsonate | Apoyos económicos a beneficiarios — Sonsonate | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 26620 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0082 | 2027-06-18 | C1 | C1-05 |  | La Libertad | Preparación de ferias de orientación | Servicios de no consultoría | Donación | 14000 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0083 | 2027-06-18 | C5 | C5-01 |  | Nacional | Viáticos y transporte a campo (2/2) | Costos operativos | Préstamo | 19090 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0
G-0084 | 2027-06-22 | C2 | C2-03 |  | Usulután | Apoyos económicos a beneficiarios — Usulután | Transferencias a beneficiarios | Préstamo | 25810 | Pagado | Anticipo de fondos | No | 0

## F3_Desembolsos
F3 · Solicitudes de desembolso y control de anticipos
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Mecanismos: anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo a proveedores. Bloque derecho = control del anticipo.
ID solicitud | Fecha solicitud | Mecanismo | Fuente | Monto solicitado | Estado | Fecha desembolso | Monto desembolsado | Días de trámite | Control de anticipos | Valor
DS-01 | 2027-01-28 | Anticipo de fondos | Préstamo | 2400000 | Desembolsado | 2027-02-10 | 2400000 | 13 | Anticipos desembolsados (USD) | 2400000
DS-02 | 2027-03-14 | Pago directo | Préstamo | 149100 | Desembolsado | 2027-03-23 | 149100 | 9 | Gasto pagado con anticipo (USD) | 2131900
DS-03 | 2027-03-24 | Pago directo | Préstamo | 142500 | Desembolsado | 2027-04-02 | 142500 | 9 | Gasto justificado ante el BID (USD) | 1675750
DS-04 | 2027-03-24 | Pago directo | Préstamo | 304850 | Desembolsado | 2027-04-02 | 304850 | 9 | % justificado sobre anticipos | 69.82%
DS-05 |  | Anticipo de fondos | Préstamo | 1800000 | En preparación |  |  |  | Saldo de anticipo por justificar (USD) | 724250
[9 empty] | Fondos disponibles de anticipo (USD) | 268100
[9 empty] | Pagos directos desembolsados (USD) | 596450
[9 empty] | Pagos directos registrados en el libro (USD) | 596450
[9 empty] | Total desembolsado por el BID (USD) | 2996450
[9 empty] | Desembolsado / total del Programa | 2.881%
[9 empty] | Alerta para solicitar nuevo anticipo | NO solicitar: justificar al 80% (faltan US$ 244250)
El umbral de justificación (Pct_Justif_Min) es un parámetro a validar con el Contrato de Préstamo.

## F3_Plan_Financiero
F3 · Plan financiero trimestral (proyectado vs. real)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Proyección de gasto por trimestre (base para calcular anticipos). Real = suma del libro de gastos en el trimestre.
Trimestre | Inicio | Fin | Proyectado USD | Real USD | Proyectado acumulado | Real acumulado | Variación acumulada | Cumplimiento acumulado
2027-T1 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 780000 | 574950 | 780000 | 574950 | -205050 | 73.71%
2027-T2 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 1950000 | 2153400 | 2730000 | 2728350 | -1650 | 99.94%
2027-T3 | 2027-07-01 | 2027-09-30 | 1820000 | 0 | 4550000
2027-T4 | 2027-10-01 | 2027-12-31 | 1950000 | 0 | 6500000
2028-T1 | 2028-01-01 | 2028-03-31 | 4720000 | 0 | 11220000
2028-T2 | 2028-04-01 | 2028-06-30 | 5360000 | 0 | 16580000
2028-T3 | 2028-07-01 | 2028-09-30 | 5570000 | 0 | 22150000
2028-T4 | 2028-10-01 | 2028-12-31 | 5790000 | 0 | 27940000
La proyección del año 1 suma el POA vigente; la del año 2 suma el PEP. Se revisa cada trimestre y sustenta la solicitud de anticipos.

## F4_Plan_Adquisiciones
F4 · Plan de Adquisiciones (PA) y seguimiento de procesos
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Métodos según políticas GN-2349-15 (bienes, obras y servicios de no consultoría) y GN-2350-15 (consultorías). Los montos umbral de cada método están en el PA aprobado por el BID (no se reproducen aquí).
ID PA | Comp. | Actividad POA | Descripción | Categoría | Método | Revisión | Monto estimado | Estado del proceso | Publicación prevista | Publicación real | Adjudicación prevista | Adjudicación real | Desvío adjudicación (días) | Monto contratado | Alerta
PA-01 | C1 | C1-01 | Consultoría: diseño del modelo de captación | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 125000 | Contratado | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-03-10 | 2027-03-09 | -1 | 118000 | Contratado a tiempo
PA-02 | C1 | C1-04 | Plataforma de registro de aspirantes | Servicios de no consultoría | LPN | Ex ante | 260000 | Contratado | 2027-02-15 | 2027-02-20 | 2027-04-15 | 2027-04-26 | 11 | 248500 | Contratado con atraso
PA-03 | C1 | C1-03 | Campaña nacional de difusión | Servicios de no consultoría | Comparación de precios | Ex post | 300000 | Contratado | 2027-03-01 | 2027-03-03 | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2 | 285000 | Contratado con atraso
PA-04 | C2 | C2-01 | Consultoría individual: esquema de apoyos | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 60000 | Contratado | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 2027-02-15 | 2027-02-12 | -3 | 58800 | Contratado a tiempo
PA-05 | C2 | C2-04 | Servicios de tutorías y acompañamiento | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 400000 | Contratado | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 2027-05-10 | 2027-05-24 | 14 | 395000 | Contratado con atraso
PA-06 | C2 | C2-05 | Equipamiento de accesibilidad | Bienes | LPN | Ex ante | 240000 | Publicado | 2027-05-15 | 2027-06-01 | 2027-08-15 |  | 0 | 0 | En plazo
PA-07 | C3 | C3-01 | Consultoría: diagnóstico de demanda laboral | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 190000 | Contratado | 2027-02-01 | 2027-02-03 | 2027-03-31 | 2027-03-29 | -2 | 185000 | Contratado a tiempo
PA-08 | C3 | C3-02 | Consultoría individual: alianzas con empleadores | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 70000 | Contratado | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 7 | 68000 | Contratado con atraso
PA-09 | C4 | C4-01 | Consultoría: diagnóstico institucional | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 340000 | Contratado | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 2027-03-15 | 2027-03-12 | -3 | 332000 | Contratado a tiempo
PA-10 | C4 | C4-02 | Sistema de información de trayectorias | Servicios de no consultoría | LPI | Ex ante | 900000 | Contratado | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-05-15 | 2027-05-27 | 12 | 871000 | Contratado con atraso
PA-11 | C4 | C4-04 | Equipamiento tecnológico para instituciones | Bienes | LPI | Ex ante | 600000 | Evaluación | 2027-04-15 | 2027-05-30 | 2027-07-15 |  | 0 | 0 | Próximo a vencer
PA-12 | C4 | C4-03 | Consultoría: capacitación a instituciones | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 380000 | Preparación | 2027-05-15 |  | 2027-08-15 |  | 0 | 0 | Atrasado
PA-13 | C5 | C5-01 | Coordinador(a) General de la UGP | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 50400 | Contratado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 0 | 50400 | Contratado a tiempo
PA-14 | C5 | C5-01 | Especialista Financiero | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 48000 | Contratado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 7 | 48000 | Contratado con atraso
PA-15 | C5 | C5-01 | Especialista en Adquisiciones | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 48000 | Contratado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 7 | 48000 | Contratado con atraso
PA-16 | C5 | C5-01 | Esp. en Planificación, Monitoreo y Seguimiento | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 48000 | Contratado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-01-18 | 14 | 48000 | Contratado con atraso
PA-17 | C5 | C5-01 | Especialista Social | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 48000 | Contratado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-01-04 | 2027-01-18 | 14 | 48000 | Contratado con atraso
PA-18 | C5 | C5-03 | Firma auditora de estados financieros 2027 | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 85000 | Publicado | 2027-05-15 | 2027-06-10 | 2027-09-15 |  | 0 | 0 | En plazo
PA-19 | C5 | C5-02 | Consultoría: línea base y plan de M&E | Consultoría (firma) | SBCC | Ex ante | 150000 | Contratado | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 7 | 146000 | Contratado con atraso
PA-20 | C5 | C5-04 | Consultoría individual: gestión ambiental y social | Consultor individual | 3CV | Ex ante | 36000 | Contratado | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 1 | 36000 | Contratado con atraso

## F5_Contratos
F5 · Registro y seguimiento de contratos
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Pagado = suma del libro de gastos por contrato. El saldo y el chequeo detectan pagos que excedan el monto contratado.
ID contrato | ID PA | Actividad POA | Comp. | Proveedor / consultor | Objeto | Monto contrato | Fecha firma | Fin de vigencia | Mecanismo de pago | Pagado (USD) | Saldo (USD) | % pagado | Vigencia | Responsable de supervisión | Chequeo pago ≤ contrato
CT-01 | PA-01 | C1-01 | C1 | Consultora Alfa (ficticia) | Diseño del modelo de captación | 118000 | 2027-03-12 | 2027-06-30 | Anticipo de fondos | 118000 | 0 | 100% | Por vencer | Esp. Social | 0
CT-02 | PA-02 | C1-04 | C1 | Tecnologías Beta (ficticia) | Plataforma de registro | 248500 | 2027-05-05 | 2027-12-31 | Pago directo | 149100 | 99400 | 60% | Vigente | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-03 | PA-03 | C1-03 | C1 | Comunicaciones Gamma (ficticia) | Campaña nacional de difusión | 285000 | 2027-04-28 | 2027-09-30 | Pago directo | 142500 | 142500 | 50% | Vigente | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-04 | PA-04 | C2-01 | C2 | Consultor individual 1 (ficticio) | Esquema de apoyos | 58800 | 2027-02-16 | 2027-05-31 | Anticipo de fondos | 58800 | 0 | 100% | Vencido | Esp. Social | 0
CT-05 | PA-05 | C2-04 | C2 | Fundación Delta (ficticia) | Tutorías y acompañamiento | 395000 | 2027-05-28 | 2027-12-15 | Anticipo de fondos | 118500 | 276500 | 30% | Vigente | Esp. Social | 0
CT-06 | PA-07 | C3-01 | C3 | Estudios Épsilon (ficticia) | Diagnóstico de demanda laboral | 185000 | 2027-04-05 | 2027-06-15 | Anticipo de fondos | 185000 | 0 | 100% | Vencido | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-07 | PA-08 | C3-02 | C3 | Consultor individual 2 (ficticio) | Alianzas con empleadores | 68000 | 2027-05-10 | 2027-10-31 | Anticipo de fondos | 27200 | 40800 | 40% | Vigente | Esp. Social | 0
CT-08 | PA-09 | C4-01 | C4 | Consultora Zeta (ficticia) | Diagnóstico institucional | 332000 | 2027-03-16 | 2027-05-31 | Anticipo de fondos | 332000 | 0 | 100% | Vencido | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-09 | PA-10 | C4-02 | C4 | Sistemas Eta (ficticia) | Sistema de información de trayectorias | 871000 | 2027-06-01 | 2027-11-30 | Pago directo | 304850 | 566150 | 35% | Vigente | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-10 | PA-13 | C5-01 | C5 | Coordinador(a) General UGP | Consultoría individual (TDR: US$50,400) | 50400 | 2027-01-04 | 2027-12-31 | Anticipo de fondos | 25200 | 25200 | 50% | Vigente | Coordinador General | 0
CT-11 | PA-14 | C5-01 | C5 | Especialista Financiero | Consultoría individual | 48000 | 2027-01-11 | 2027-12-31 | Anticipo de fondos | 24000 | 24000 | 50% | Vigente | Coordinador General | 0
CT-12 | PA-15 | C5-01 | C5 | Especialista en Adquisiciones | Consultoría individual | 48000 | 2027-01-11 | 2027-12-31 | Anticipo de fondos | 24000 | 24000 | 50% | Vigente | Coordinador General | 0
CT-13 | PA-16 | C5-01 | C5 | Esp. Planificación, M&S | Consultoría individual | 48000 | 2027-01-18 | 2027-12-31 | Anticipo de fondos | 24000 | 24000 | 50% | Vigente | Coordinador General | 0
CT-14 | PA-17 | C5-01 | C5 | Especialista Social | Consultoría individual | 48000 | 2027-01-18 | 2027-12-31 | Anticipo de fondos | 24000 | 24000 | 50% | Vigente | Coordinador General | 0
CT-15 | PA-19 | C5-02 | C5 | Evaluaciones Theta (ficticia) | Línea base y plan de M&E | 146000 | 2027-03-25 | 2027-07-15 | Anticipo de fondos | 102200 | 43800 | 70% | Por vencer | Esp. Planificación, M&S | 0
CT-16 | PA-20 | C5-04 | C5 | Consultor individual 3 (ficticio) | Gestión ambiental y social | 36000 | 2027-03-01 | 2027-12-15 | Anticipo de fondos | 18000 | 18000 | 50% | Vigente | Esp. Social | 0

## F6_Auditoria
F6 · Plan de auditorías y seguimiento de recomendaciones
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Tabla 1 (fila 4): plan de auditoría y revisiones. Tabla 2 (fila 12): recomendaciones y hallazgos.
ID | Tipo de auditoría / revisión | Período | Responsable externo/interno | Cierre del período | Fecha límite de entrega | Estado | Días al vencimiento | Alerta | Recomendaciones | Cerradas | % cierre
AU-01 | Estados financieros auditados del Programa | Ejercicio 2027 | Firma auditora externa (por contratar, PA-18) | 2027-12-31 | 2028-04-29 | Planificada | 304 | En plazo | 0 | 0
AU-02 | Revisión ex post de adquisiciones (expedientes) | Ejercicio 2027 | Revisión BID con expedientes preparados por la UGP | 2027-11-30 | 2027-12-15 | Planificada | 168 | En plazo | 0 | 0
AU-03 | Auditoría interna: transferencias a beneficiarios (muestra) | Semestre 1-2027 | Unidad de Auditoría Interna de la DI (supuesto) | 2027-06-30 | 2027-07-31 | En ejecución | 31 | En plazo | 1 | 0 | 0%
AU-04 | Evaluación inicial de control interno de la UGP | Arranque 2027 | Unidad de Auditoría Interna de la DI (supuesto) | 2027-03-31 | 2027-04-30 | Informe emitido | -61 | Vencida | 4 | 3 | 75%
Recomendaciones y hallazgos
ID rec. | ID auditoría | Recomendación / hallazgo | Riesgo | Responsable | Fecha compromiso | Fecha de cierre | Estado | Días vencida
RA-01 | AU-04 | Formalizar el manual de funciones de los especialistas de la UGP | Medio | Coordinador General | 2027-05-15 | 2027-05-10 | Cerrada | 0
RA-02 | AU-04 | Implementar lista de verificación de expediente por contrato | Medio | Esp. Adquisiciones | 2027-05-31 | 2027-05-28 | Cerrada | 0
RA-03 | AU-04 | Segregar el registro y la aprobación de pagos | Alto | Esp. Financiero | 2027-05-15 | 2027-05-14 | Cerrada | 0
RA-04 | AU-04 | Documentar la conciliación bancaria mensual de la cuenta del Programa | Medio | Esp. Financiero | 2027-06-15 |  | En proceso | 15
RA-05 | AU-03 | Completar expedientes de beneficiarios con la documentación de elegibilidad (preliminar) | Alto | Esp. Social | 2027-07-15 |  | Abierta | 0
Formulas:
Fecha límite de entrega = [Cierre del período]+Plazo_EEFF

## N1_Cumplimiento
N1 · Matriz de cumplimiento normativo y contractual
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Obligaciones TÍPICAS de una operación BID. La columna «Cláusula» queda por completar al contrastar con el Contrato de Préstamo 6153/OC-ES, el Convenio 6154/GR-ES y el MOP, que no se tuvieron a la vista.
ID | Instrumento | Obligación | Cláusula / sección | Frecuencia | Fecha límite | Estado | Responsable | Evidencia (expediente) | Días al vencimiento | Alerta | Exigible a la fecha | Resumen de cumplimiento | Valor
N-01 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Condiciones previas al primer desembolso cumplidas y certificadas | Por verificar | Única | 2027-02-05 | Cumplida | Coordinador General | EV-01 |  | Cumplida | 1 | Obligaciones registradas | 19
N-02 | MOP | Manual Operativo del Programa (MOP) aprobado y vigente | Por verificar | Única | 2027-01-31 | Cumplida | Coordinador General | EV-02 |  | Cumplida | 1 | Exigibles a la fecha de corte | 9
N-03 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Cuenta bancaria específica para los recursos del Programa | Por verificar | Única | 2027-02-05 | Cumplida | Esp. Financiero | EV-03 |  | Cumplida | 1 | Cumplidas (de las exigibles) | 8
N-04 | MOP | Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y POA del año aprobados | Por verificar | Anual | 2027-01-31 | Cumplida | Esp. Planificación, M&S | EV-04 |  | Cumplida | 1 | Vencidas | 1
N-05 | Políticas BID | Plan de Adquisiciones inicial registrado con No Objeción | Por verificar | Única | 2027-01-31 | Cumplida | Esp. Adquisiciones | EV-05 |  | Cumplida | 1 | Próximas a vencer | 3
N-06 | Políticas BID | Plan de Adquisiciones actualizado | Por verificar | Trimestral | 2027-07-15 | En proceso | Esp. Adquisiciones | EV-06 | 15 | Próxima a vencer | 0 | % cumplimiento de exigibles | 88.89%
N-07 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Informe de progreso semestral al BID | Por verificar | Semestral | 2027-07-31 | En proceso | Esp. Planificación, M&S | EV-07 | 31 | En plazo | 0
N-08 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Estados financieros auditados del ejercicio 2027 | Por verificar | Anual | 2028-04-29 | Pendiente | Esp. Financiero | EV-08 | 304 | En plazo | 0
N-09 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Justificación de anticipos hasta el umbral para solicitar uno nuevo | Por verificar | Continua | 2027-07-15 | En proceso | Esp. Financiero | EV-09 | 15 | Próxima a vencer | 0
N-10 | Políticas BID | Revisión ex post de adquisiciones (expedientes completos) | Por verificar | Anual | 2027-12-15 | Pendiente | Esp. Adquisiciones | EV-10 | 168 | En plazo | 0
N-11 | Políticas BID | Informe ambiental y social semestral | Por verificar | Semestral | 2027-07-31 | En proceso | Esp. Social | EV-11 | 31 | En plazo | 0
N-12 | Políticas BID | Mecanismo de quejas y reclamos operativo | Por verificar | Única | 2027-03-31 | Cumplida | Esp. Social | EV-12 |  | Cumplida | 1
N-13 | TDR / UGP | Protocolo de protección de datos de las personas beneficiarias | Por verificar | Única | 2027-03-31 | Cumplida | Esp. Social | EV-13 |  | Cumplida | 1
N-14 | MOP | Línea base de indicadores de resultados | Por verificar | Única | 2027-06-15 | En proceso | Esp. Planificación, M&S | EV-14 | -15 | Vencida | 1
N-15 | TDR / UGP | Informe mensual de gestión (P2-P11) | Por verificar | Mensual | 2027-07-05 | En proceso | Coordinador General | EV-15 | 5 | Próxima a vencer | 0
N-16 | Políticas BID | Certificación de elegibilidad e integridad GN-2350-15 de consultores contratados | Por verificar | Continua | 2027-06-30 | Cumplida | Esp. Adquisiciones | EV-16 |  | Cumplida | 1
N-17 | TDR / UGP | Declaración de conflicto de interés y código de conducta del equipo | Por verificar | Anual | 2027-12-15 | Pendiente | Coordinador General | EV-17 | 168 | En plazo | 0
N-18 | MOP | No Objeción previa a cambios del MOP y reasignaciones entre categorías | Por verificar | Por evento |  | Pendiente | Coordinador General | EV-18 |  | Por evento | 0
N-19 | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Evaluación de medio término | Por verificar | Única | 2029-12-31 | Pendiente | Esp. Planificación, M&S | EV-19 | 915 | En plazo | 0

## A1_Equipo
A1 · Equipo de la UGP
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Plazas de la UGP según el TDR: Coordinador General, Especialistas Financiero, en Adquisiciones, en Planificación, Monitoreo y Seguimiento, Social, entre otros.
Rol | Plazas | Función clave en el ciclo de control | Estado de contratación | Contrato | Instrumento principal que mantiene | Reporta a
Coordinador General de la UGP | 1 | Conduce la UGP; punto focal con el BID; responsabilidad fiduciaria gerencial; decisiones y escalamiento | Contratado | CT-10 | Tablero, informe mensual (P1-P12), matriz de compromisos | Gerencia de Cooperación Institucional
Especialista Financiero | 1 | Presupuesto, desembolsos, justificación de anticipos, contabilidad y auditorías | Contratado | CT-11 | F1, F2, F3 y F6 | Coordinador General
Especialista en Adquisiciones | 1 | Plan de Adquisiciones, procesos, contratos y No Objeciones | Contratado | CT-12 | F4, F5 y A3 | Coordinador General
Especialista en Planificación, Monitoreo y Seguimiento | 1 | POA/PEP, indicadores, riesgos, informes y línea base | Contratado | CT-13 | P1_POA, P1_Resultados y P1_Riesgos | Coordinador General
Especialista Social | 1 | Focalización, inclusión, salvaguardas ambientales y sociales, quejas y protección de datos | Contratado | CT-14 | P2 y N1 (ambiental y social) | Coordinador General
Apoyo administrativo y de archivo | 1 | Archivo físico y digital del Programa, logística y trámites | Por contratar |  | Índice de archivo del Programa | Coordinador General

## A1_RACI
A1 · Matriz de responsabilidades (RACI) de los procesos de la UGP
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
R = ejecuta · A = rinde cuentas (una sola por proceso) · C = consultado · I = informado. «A/R» = rinde cuentas y ejecuta.
Proceso | Coord. General | Esp. Financiero | Esp. Adquisic. | Esp. Planif. M&S | Esp. Social | Gerencia Coop. Inst. | Dirección General | BID | Chequeo (una sola A)
Elaborar el PEP y el POA anual | A | C | C | R | C | C | I | C | OK
Actualizar el Plan de Adquisiciones | A | C | R | C | C | I | I | C | OK
Conducir procesos de adquisición y contratación | A | C | R | C | C | C | I | C | OK
Tramitar No Objeciones ante el BID | A | C | R | C | C | I | I | C | OK
Ejecución presupuestaria y registros contables | A | R | C | C | I | C | I | I | OK
Solicitudes de desembolso y justificación de anticipos | A | R | C | C | I | I | I | C | OK
Pagos a proveedores y consultores | A | R | C | I | I | I | I | I | OK
Seguimiento de indicadores y matriz de resultados | A | C | I | R | C | I | I | C | OK
Gestión de riesgos y plan de mitigación | A | C | C | R | C | I | I | I | OK
Cumplimiento ambiental y social, inclusión y protección de datos | A | I | C | C | R | I | I | C | OK
Informe mensual de gestión (P2-P11) | A/R | C | C | R | C | I | I | I | OK
Preparar misiones del BID y dar seguimiento a compromisos | A | C | C | R | C | I | I | C | OK
Auditorías y seguimiento de recomendaciones | A | R | C | C | C | I | I | I | OK
Cierre técnico, fiduciario y administrativo | A | R | R | R | R | C | I | C | OK

## A2_Misiones_BID
A2 · Misiones del BID y matriz de compromisos (aide-mémoire)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Tabla 1 (fila 4): misiones. Tabla 2 (fila 13): compromisos asumidos. La UGP responde como punto focal ante el BID.
ID | Tipo de misión | Inicio | Fin | Participantes (roles) | Temas | N.º compromisos | Cumplidos | % cumplimiento
M-01 | Misión de arranque | 2027-02-15 | 2027-02-17 | Equipo de proyecto, especialistas fiduciarios y sectoriales (BID) | Arranque, MOP, plan de adquisiciones, cuenta del Programa | 5 | 5 | 100%
M-02 | Misión de seguimiento | 2027-05-17 | 2027-05-21 | Equipo de proyecto y especialistas fiduciarios (BID) | Avance del POA, adquisiciones, anticipos y riesgos | 5 | 1 | 20%
Compromisos de misión
ID | Misión | Compromiso | Responsable | Fecha límite | Fecha de cumplimiento | Estado | Días de atraso | Cumplido en plazo
CM-01 | M-01 | Presentar el Plan de Adquisiciones a 18 meses para No Objeción | Esp. Adquisiciones | 2027-02-28 | 2027-02-19 | Cumplido | 0 | Sí
CM-02 | M-01 | Entregar la matriz de resultados con línea base provisional | Esp. Planificación, M&S | 2027-03-31 | 2027-03-30 | Cumplido | 0 | Sí
CM-03 | M-01 | Abrir la cuenta bancaria exclusiva del Programa | Esp. Financiero | 2027-02-05 | 2027-02-04 | Cumplido | 0 | Sí
CM-04 | M-01 | Aprobar el manual de procedimientos fiduciarios internos | Esp. Financiero | 2027-04-15 | 2027-04-22 | Cumplido | 7 | No
CM-05 | M-01 | Presentar el marco de gestión ambiental y social | Esp. Social | 2027-04-30 | 2027-04-28 | Cumplido | 0 | Sí
CM-06 | M-02 | Subsanar observaciones al expediente de adquisición PA-02 | Esp. Adquisiciones | 2027-06-15 | 2027-06-12 | Cumplido | 0 | Sí
CM-07 | M-02 | Actualizar PEP y POA con la reprogramación del sistema de información | Esp. Planificación, M&S | 2027-06-30 |  | En proceso | 0
CM-08 | M-02 | Justificar el umbral de anticipos antes de un nuevo pedido | Esp. Financiero | 2027-07-15 |  | En proceso | 0
CM-09 | M-02 | Informar plan de mitigación del retraso en C4-03 y C4-04 | Coordinador General | 2027-06-20 |  | Pendiente | 10
CM-10 | M-02 | Enviar el informe de línea base de indicadores | Esp. Planificación, M&S | 2027-06-15 |  | En proceso | 15

## A3_No_Objeciones
A3 · Registro de No Objeciones y solicitudes al BID
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
La UGP es el canal ordinario con el BID. El plazo de referencia (Parametros: Plazo_NO) es interno, no un plazo del BID.
ID | Asunto | Tipo | Fecha de solicitud | Fecha de respuesta | Estado | Responsable | Días de trámite | Plazo de referencia | Observaciones
NO-01 | Plan de Adquisiciones inicial | Plan de Adquisiciones | 2027-01-20 | 2027-01-27 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 7 | Respondida en referencia
NO-02 | TdR y selección de especialistas de la UGP (3CV) | TdR / pliegos | 2026-12-02 | 2026-12-09 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 7 | Respondida en referencia
NO-03 | Pliego SBCC: consultoría del modelo de captación (PA-01) | TdR / pliegos | 2027-01-28 | 2027-02-01 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 4 | Respondida en referencia
NO-04 | Evaluación y adjudicación CT-01 | Evaluación y adjudicación | 2027-03-01 | 2027-03-08 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 7 | Respondida en referencia
NO-05 | Pliego LPN: plataforma de registro (PA-02) | TdR / pliegos | 2027-02-12 | 2027-02-19 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 7 | Respondida en referencia
NO-06 | Evaluación y adjudicación CT-02 | Evaluación y adjudicación | 2027-04-12 | 2027-04-25 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 13 | Respondida en referencia
NO-07 | Modificación del MOP: anexo de criterios de elegibilidad | MOP | 2027-03-15 | 2027-04-12 | Con observaciones | Coordinador General | 28 | Respondida fuera de referencia | El BID pidió precisar criterios de personas con discapacidad; respuesta en preparación
NO-08 | Pliego LPI: sistema de información de trayectorias (PA-10) | TdR / pliegos | 2027-03-01 | 2027-03-05 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 4 | Respondida en referencia
NO-09 | Evaluación y adjudicación CT-09 | Evaluación y adjudicación | 2027-05-10 | 2027-05-26 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 16 | Respondida fuera de referencia
NO-10 | Pliego LPI: equipamiento tecnológico (PA-11) | TdR / pliegos | 2027-05-12 | 2027-05-28 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 16 | Respondida fuera de referencia
NO-11 | Pliego LPN: equipamiento de accesibilidad (PA-06) | TdR / pliegos | 2027-05-25 | 2027-05-31 | Otorgada | Esp. Adquisiciones | 6 | Respondida en referencia
NO-12 | TdR y SBCC: capacitación a instituciones (PA-12) | TdR / pliegos | 2027-06-10 |  | Pendiente | Esp. Adquisiciones | 20 | Pendiente fuera de referencia | Esperando respuesta
NO-13 | Reasignación entre categorías de inversión (ajuste del POA) | Reasignación presupuestaria | 2027-06-22 |  | Pendiente | Esp. Financiero | 8 | Pendiente dentro de referencia

## A4_Interesados
A4 · Registro y estrategia de interesados (poder / interés)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Cuadrante: poder ≥ 4 e interés ≥ 4 → gestionar de cerca; poder ≥ 4 → mantener satisfecho; interés ≥ 4 → mantener informado; resto → monitorear.
ID | Interesado | Rol en el Programa | Poder (1-5) | Interés (1-5) | Actitud | Cuadrante | Prioridad (P×I) | Estrategia de comunicación | Frecuencia | Responsable
I-01 | Banco Interamericano de Desarrollo (equipo de proyecto) | Financiador; no objeciones, misiones y desembolsos | 5 | 5 | Líder | Gestionar de cerca | 25 | Informe mensual, reuniones de seguimiento y misiones | Mensual | Coordinador General
I-02 | Dirección General de la Dirección de Integración | Autoridad del Organismo Ejecutor; decisiones estratégicas | 5 | 5 | Líder | Gestionar de cerca | 25 | Reunión de decisiones y alertas escaladas | Mensual | Coordinador General
I-03 | Gerencia de Cooperación Institucional | Supervisión contractual y aprobación de productos de la UGP | 5 | 5 | A favor | Gestionar de cerca | 25 | Informe mensual y reunión de coordinación | Semanal | Coordinador General
I-04 | Ministerio de Hacienda | Autoridad fiscal; programación y contrapartidas | 4 | 3 | Neutral | Mantener satisfecho | 12 | Informes de ejecución y proyecciones de desembolso | Trimestral | Esp. Financiero
I-05 | Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología | Rector del sistema educativo; articulación con educación media | 4 | 5 | A favor | Gestionar de cerca | 20 | Mesa técnica y convenios | Mensual | Esp. Social
I-06 | Corte de Cuentas de la República | Control externo | 4 | 2 | Neutral | Mantener satisfecho | 8 | Entrega de información y atención de requerimientos | Por requerimiento | Esp. Financiero
I-07 | Instituciones de educación postsecundaria (públicas) | Receptoras de beneficiarios; fortalecimiento institucional | 3 | 5 | A favor | Mantener informado | 15 | Convenios, capacitación y mesas de coordinación | Mensual | Esp. Social
I-08 | Instituciones de educación postsecundaria (privadas) | Receptoras de beneficiarios | 3 | 4 | Neutral | Mantener informado | 12 | Convocatorias y convenios | Trimestral | Esp. Social
I-09 | Empleadores y gremios | Vinculación laboral de las personas graduadas | 3 | 4 | Neutral | Mantener informado | 12 | Alianzas y encuentros sectoriales | Trimestral | Esp. Social
I-10 | Organizaciones de personas con discapacidad y de sociedad civil | Accesibilidad, veeduría social y mecanismo de quejas | 2 | 5 | A favor | Mantener informado | 10 | Consultas y devolución de resultados | Trimestral | Esp. Social
I-11 | Jóvenes beneficiarios y sus familias | Población objetivo | 2 | 5 | A favor | Mantener informado | 10 | Canales de atención, mecanismo de quejas y comunicación directa | Continua | Esp. Social
I-12 | Proveedores y consultores | Ejecutores de contratos y servicios | 2 | 4 | Neutral | Mantener informado | 8 | Reuniones de arranque y supervisión de contratos | Según contrato | Esp. Adquisiciones
I-13 | Gobiernos locales | Facilitan acceso territorial y ferias de orientación | 2 | 3 | Neutral | Monitorear | 6 | Coordinación territorial | Trimestral | Esp. Social

## A5_Calendario_Informes
A5 · Calendario de productos de la consultoría (P1-P12) y habilitación de pagos
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
TDR §VII y §XIII: informes mensuales a 3 días hábiles del cierre; el pago de US$4,200 se libera con la aprobación formal del informe.
Código | Producto | Periodicidad | Fecha límite | Fecha de entrega | Estado de entrega | Conformidad | Honorario USD | Pago habilitado | Desvío (días)
P1 | Plan de trabajo inicial e informe mensual de gestión | Al final del primer mes de la contratación | 2027-01-31 | 2027-01-29 | Entregado a tiempo | Conforme | 4200 | Sí | -2
P2 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-03-03 | 2027-03-03 | Entregado a tiempo | Conforme | 4200 | Sí | 0
P3 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-04-05 | 2027-04-06 | Entregado con retraso | Conforme | 4200 | Sí | 1
P4 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-05-05 | 2027-05-05 | Entregado a tiempo | Conforme | 4200 | Sí | 0
P5 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-06-03 | 2027-06-02 | Entregado a tiempo | Conforme | 4200 | Sí | -1
P6 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-07-05 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P7 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-08-04 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P8 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-09-03 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P9 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-10-05 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P10 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-11-03 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P11 | Informe mensual de gestión | Mensual / tres días hábiles posteriores al cierre del mes a reportar | 2027-12-03 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
P12 | Informe anual | Diez días previos al cierre del año | 2027-12-21 |  | Programado | Pendiente | 4200 | No
Los feriados no se descuentan en WORKDAY; si el MOP o el contrato los excluyen, agregue la lista de feriados como tercer argumento.

## A6_Informe_Mensual
A6 · Informe mensual de gestión — borrador automático (contenido mínimo del TDR §VII)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Cada línea se calcula desde las demás hojas. Los textos en azul (decisiones, prioridades) los redacta la UGP antes de entregar el informe.
Sección del TDR | Elemento | Valor | Fuente
1. Resumen ejecutivo | Fecha de corte del informe | 2027-06-30 | Parametros
1. Resumen ejecutivo | Avance físico acumulado del POA | 44.79% | P1_Avance_FF
1. Resumen ejecutivo | Avance físico planificado a la fecha | 52.57% | P1_Avance_FF
1. Resumen ejecutivo | Ejecución financiera del POA | 41.97% | P1_Avance_FF
1. Resumen ejecutivo | SPI / CPI del Programa | 0.85 / 1.07 | P1_Avance_FF
1. Resumen ejecutivo | Alertas críticas (rojos: actividades, riesgos altos, obligaciones y compromisos vencidos) | 9 | Varias hojas
1. Resumen ejecutivo | Logros y decisiones requeridas (redactar) | Aprobar la reprogramación de C4 y priorizar las No Objeciones pendientes | Redacción UGP
2. Avance de actividades y productos vs. POA | Actividades del POA | 24 | P1_POA
2. Avance de actividades y productos vs. POA | Completadas | 4 | P1_POA
2. Avance de actividades y productos vs. POA | Con alerta (semáforo amarillo o rojo) | 14 | P1_POA
2. Avance de actividades y productos vs. POA | Vencidas sin completar | 2 | P1_POA
3. Metas e indicadores | Indicadores en verde | 3 | P1_Resultados
3. Metas e indicadores | Indicadores en amarillo | 10 | P1_Resultados
3. Metas e indicadores | Indicadores en rojo | 2 | P1_Resultados
3. Metas e indicadores | Indicadores sin dato en el período | 3 | P1_Resultados
4. Ejecución financiera y proyecciones | Presupuesto total del Programa (USD) | 104000000 | Parametros
4. Ejecución financiera y proyecciones | Ejecutado acumulado (USD) | 2728350 | F1_Presupuesto_PEP
4. Ejecución financiera y proyecciones | % ejecutado sobre el total | 2.623% | F1_Presupuesto_PEP
4. Ejecución financiera y proyecciones | Proyectado acumulado a los trimestres cerrados (USD) | 2730000 | F3_Plan_Financiero
4. Ejecución financiera y proyecciones | Real acumulado a la fecha de corte (USD) | 2728350 | F2_Ejecucion
4. Ejecución financiera y proyecciones | Total desembolsado por el BID (USD) | 2996450 | F3_Desembolsos
4. Ejecución financiera y proyecciones | % de anticipos justificado | 69.82% | F3_Desembolsos
4. Ejecución financiera y proyecciones | Alerta de anticipos | NO solicitar: justificar al 80% (faltan US$ 244250) | F3_Desembolsos
5. Adquisiciones y contratos | Procesos en el Plan de Adquisiciones | 20 | F4_Plan_Adquisiciones
5. Adquisiciones y contratos | Procesos contratados | 16 | F4_Plan_Adquisiciones
5. Adquisiciones y contratos | Procesos atrasados | 1 | F4_Plan_Adquisiciones
5. Adquisiciones y contratos | Contratos vigentes / por vencer / vencidos | 11 / 2 / 3 | F5_Contratos
6. Compromisos, No Objeciones y BID | No Objeciones pendientes | 2 | A3_No_Objeciones
6. Compromisos, No Objeciones y BID | No Objeciones pendientes fuera del plazo de referencia | 1 | A3_No_Objeciones
6. Compromisos, No Objeciones y BID | Compromisos con el BID vencidos | 2 | A2_Misiones_BID
7. Riesgos, incidentes y asuntos escalados | Riesgos altos abiertos | 3 | P1_Riesgos
7. Riesgos, incidentes y asuntos escalados | Riesgos medios abiertos | 11 | P1_Riesgos
7. Riesgos, incidentes y asuntos escalados | Riesgo prioritario n.º 1 | Retrasos en adquisiciones por observaciones en las No Objeciones | P1_Riesgos
7. Riesgos, incidentes y asuntos escalados | Riesgo prioritario n.º 2 | Ejecución presupuestaria por debajo del PEP | P1_Riesgos
7. Riesgos, incidentes y asuntos escalados | Riesgo prioritario n.º 3 | Exclusión de grupos prioritarios (discapacidad, madres jóvenes, retornados) | P1_Riesgos
8. Cumplimiento ambiental, social, inclusión y datos | Obligaciones normativas vencidas | 1 | N1_Cumplimiento
8. Cumplimiento ambiental, social, inclusión y datos | % de cumplimiento de obligaciones exigibles | 88.89% | N1_Cumplimiento
8. Cumplimiento ambiental, social, inclusión y datos | Beneficiarios alcanzados / meta año 1 | 2380 / 6000 | P2_Focalizacion
8. Cumplimiento ambiental, social, inclusión y datos | Madres jóvenes, personas con discapacidad y retornadas/os atendidas | 223 / 90 / 75 | P2_Focalizacion
9. Gestión de la UGP | Informes entregados a tiempo | 4 de 5 | A5_Calendario_Informes
9. Gestión de la UGP | Plazas de la UGP cubiertas | 5 de 6 | A1_Equipo
9. Gestión de la UGP | Recomendaciones de auditoría vencidas | 1 | F6_Auditoria
10-12. Próximo período, matriz y anexos | Prioridades del próximo período (redactar) | Cerrar adjudicaciones PA-11 y PA-12; presentar la línea base; justificar anticipos al 80 % | Redacción UGP
10-12. Próximo período, matriz y anexos | Anexos y archivo | Enlaces a evidencia documental organizada por proceso (expediente del Programa) | Redacción UGP

## Listas
Listas de valores (fuentes de las listas desplegables)
DATOS SIMULADOS con fines de demostración metodológica — no son cifras reales del BID ni de la Dirección de Integración.
Para agregar un valor, escríbalo debajo de la última fila de su lista y amplíe el rango en Datos > Validación de datos.
Componente | Fuente | Categoria_gasto | Mecanismo | Estado_pago | Justificado | Departamento | Metodo_adq | Estado_adq | Categoria_adq | Revision | Estado_cumpl | Estado_compromiso | Estado_NO | Estado_riesgo | Categoria_riesgo | Respuesta_riesgo | Actitud | Conformidad | Escala | Tipo_meta | Responsable | Instrumento | Estado_audit | Estado_hallazgo
C1 | Préstamo | Consultoría | Anticipo de fondos | Pagado | Sí | Nacional | LPI | Planificado | Bienes | Ex ante | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Abierto | Técnico | Mitigar | Líder | Conforme | 1 | Acumulativa | Coordinador General | Contrato de Préstamo 6153/OC-ES | Planificada | Abierta
C2 | Donación | Servicios de no consultoría | Reembolso de gastos | Por pagar | No | Ahuachapán | LPN | Preparación | Obras | Ex post | En proceso | En proceso | Otorgada | En mitigación | Fiduciario | Evitar | A favor | Con observaciones | 2 | Nivel | Esp. Financiero | Convenio GR 6154/GR-ES | En ejecución | En proceso
C3 |  | Bienes | Pago directo |  | N/A | Cabañas | Comparación de precios | Publicado | Servicios de no consultoría |  | Cumplida | Cumplido | Con observaciones | Cerrado | Institucional | Transferir | Neutral | Pendiente | 3 |  | Esp. Adquisiciones | MOP | Informe emitido | Cerrada
C4 |  | Obras |  |  |  | Chalatenango | Contratación directa | Evaluación | Consultoría (firma) | [5 empty] | Ambiental y social | Aceptar | En contra |  | 4 |  | Esp. Planificación, M&S | Políticas BID | Cerrada
C5 |  | Transferencias a beneficiarios |  |  |  | Cuscatlán | SBCC | Contratado | Consultor individual | [5 empty] | Cumplimiento |  |  |  | 5 |  | Esp. Social | Normativa nacional
|  | Costos operativos |  |  |  | La Libertad | SBC | Cerrado | [6 empty] | Externo | [5 empty] | Gerencia de Cooperación Institucional | TDR / UGP
[6 empty] | La Paz | SBMC | [13 empty] | Dirección General
[6 empty] | La Unión | 3CV
Morazán
San Miguel
San Salvador
San Vicente
Santa Ana
Sonsonate
Usulután